## Gantt Chart Template
Gantt Chart
Project Name: Home Design Solutions
| Task Name | Start (Date) | End (Date) | Duration (Days)
| Analysis | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 8
| Virtual Meeting | 2020-09-15 | 2020-09-15
| Milestone 1 |  | 2020-09-14
| Planning | 2020-09-16 | 2020-09-22 | 6
Virtual Meeting
| Milestone 2 |  | 2020-10-12
| Analysis and Design | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 4
| Database Design | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 4
| Website Design | 2020-10-04 | 2020-10-12 | 8
Virtual Meeting
| Milestone 3 |  | 2020-11-30
| Security Policy | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 6
| Resource Requirements | 2020-10-17 | 2020-10-25 | 8
| DFD | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 9
| System Justifications | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 3
| VoIP System | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 4
| Network | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 9
| Milestone 4 |  | 2020-12-04
Last Virtual Meeting
| Financial Analysis | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 3
| Final Report | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2
| Team Eval | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 3